## Slide 1: Inicio de Proyecto Fábrica de Software Kick Off
Transformando Retos de Negocio de Seguros en Soluciones Tecnológicas
26/05/2014

## Slide 2: Agenda
Objetivo
Modelo de Gestión del trabajo
Equipo de Transición
Assessment de Aplicaciones y Procesos
Requerimientos de Arranque
Transferencia de Conocimiento
Cierre de Gestión del Cambio
Comunicación
Estrategia de Implementación del Servicio

## Slide 3
Objetivo

## Slide 4: Objetivos
  Elaboración de una estrategia de implementación de la fabrica de software
  Implementación de la Gestión del Cambio para llevar a cabo la transferencia.
  Implementación del modelo de relación (operación) que utilizarán ambas empresas para ejecutar los servicios

## Slide 5
Equipo de Transición

## Slide 6: Equipo de transición
El propósito de dicho equipo es coordinar, facilitar y comunicar los cambios que va a sufrir la organización para la puesta en marcha de la fabrica de software.
Comité de dirección
Patrocinar el cambio
Tomar decisiones ejecutivas
Autorización de los recursos humanos y materiales
Equipo de Assessment
Proveer información necesaria
Conseguir documentación existente
Identificar a los participantes necesarios
Equipo de trabajo de dirección de proyecto
Equipos de responsabilidad por áreas
Asegurar el éxito de la transición
Reportar avances
Reportar y mitigar posibles riesgos
Autorización de procesos de ejecución del servicio
Comunicar el cambio a todos los relacionados
Facilitar la transición en el área
Edel Dominguez | Eduardo Pedraza Luigi Hernández Rodrigo Araujo | Eduardo Pedraza Luigi Hernández Rodrigo Araujo | Todos los responsables de áreas.

## Slide 7
Assessment de Aplicaciones y Procesos

## Slide 8: Assessment de aplicaciones
Aplicación
Tecnología de desarrollo
Ambientes y accesos
Personas involucradas
Documentación existente
Consideraciones especiales
Criticidad
El propósito es generar un inventario de la situación actual de las aplicaciones a recibir la información que vamos a requerir es:

## Slide 9
Aplicación
Tecnología de desarrollo
Ambientes y accesos
Personas involucradas
Documentación existente
Consideraciones especiales
Criticidad
Assessment de aplicaciones
(cont.)

## Slide 10: Assessment de procesos
Se requiere documentar los procesos actuales.
Se requiere formalizar y documentar el proceso para los requerimientos de mantenimientos a la fabrica de software.
Proceso de Solicitud
Documentación de proceso de solicitud
Proceso de construcción
Proceso de Liberación
Documentación de el proceso de pruebas y paso a producción
Proceso de QA
Documentar los procesos de detección de errores de la Fabrica
Documentar los procesos de construcción

## Slide 11
Requerimientos de Arranque

## Slide 12: Requerimientos de Arranque
Personal Interno
Solicitudes de Acceso
Creación de accesos a Aplicaciones
Creación de accesos a Entornos
Creación de accesos a Base de datos
Creación de accesos a dominios
Fabrica de software
Solicitudes de VPN
Creación de accesos a Aplicaciones
Creación de accesos a Entornos
Creación de accesos a Base de datos
Identificación y adecuación de lugares de trabajo
Adecuación de Lugar (mesas, sillas, acceso a red)
Solicitud de extensiones telefónicas

## Slide 13
Transferencia de Conocimiento

## Slide 14: Plan de capacitación
Capacitación de aplicaciones (10 días)
Capacitación de aplicaciones a recibir por parte de los responsables actuales.
La capacitación en las aplicaciones se plantea en un periodo de 4.5 días.
Se tendrá una etapa post capacitación de Mentoring, con el objetivo de asegurar la transferencia de conocimiento, dicha etapa terminará con la evaluación de cada equipo para tener un estatus de el conocimiento transferido.

## Slide 15: Capacitación de Aplicaciones
Se asignaran los recursos de acuerdo a proceso de negocio, incidentes mensuales promedio y criticidad.
Se generará un plan de capacitación con los siguientes rubros:
Grupos de Capacitación

## Slide 16: Capacitación de Aplicaciones
Temas de Capacitación
Temario

## Slide 17: Capacitación de Aplicaciones
Cronograma
Horarios de capacitación

## Slide 18
Cierre de Gestión del Cambio

## Slide 19: Cierre de Gestión del Cambio
Elaboración de entrega de aplicaciones:
  Se generará un formato de estatus de aplicación el cual consistirá en:
    Ficha de Aplicación actualizada
    Listado de incidentes/mantenimientos en curso
    Listado de incidentes/mantenimientos pendientes
    Listado de incidentes/mantenimientos detenidos
    Listado de incidentes/mantenimientos resueltos
    Dicho formato será firmado tanto por el equipo que entrega como por el equipo que recibe.
Carta entrega recepción
  Se generará un documento al finalizar el proyecto de gestión del cambio documentando el estatus de cada aplicación recibida así como el final de las actividades de la gestión del cambio para los servicios de incidencias y mantenimiento,

## Slide 20
Comunicación

## Slide 21: Plan de comunicación
La comunicación del cambio es critica para el éxito del proyecto, por lo que se plantean las siguientes etapas para que el cambio sea conocido y aceptado por todos los participantes
Audiencias
Canales de comunicación

## Slide 22: Plan de comunicación
Mensajes a comunicar
Cronograma

## Slide 23
Modelo de relación de trabajo

## Slide 24: Modelo de relación de trabajo
Relación de trabajo
Definición del servicio
Ámbito del Servicio
Gestión de Oferta de Software
Gestión de Trabajo
Gestión de Recursos
Estructura Organizativa
Tarificación
ANS
Cuadros de Mando
Mejora Continua
El modelo de gestión de trabajo regirá el funcionamiento de la fabrica de software
El objetivo es crear todos los insumos necesarios para poder realizar los servicios de manera estandarizada y eficiente

## Slide 25: Modelo de relación de trabajo (Definición)
Definición del servicio
  Se tiene que documentar a detalle la definición de los servicios (incidencias y mantenimientos), los objetivos que busca y las características que tiene.
Ámbito del Servicio
  Se tiene que documentar de manera clara las aplicaciones que van a utilizar el servicio, los horarios de atención, y en generar todas las características que nos permitan delimitar de manera clara el servicio.
Gestión de Oferta de Software
  Se tienen que definir la sistemática para evaluar y aceptar las peticiones de trabajo a BW Meill, así como cualquier modificación que pueda haber a las mismas
    Incidentes : Las ofertas serán automáticamente aceptadas.
    Mantenimientos: Se tienen que definir los criterios de creación de solicitud y de aceptación de la propuesta de resolución

## Slide 26: Modelo de relación de trabajo (Definición)
Gestión de Trabajo
  Se entiende por gestión de un trabajo, al conjunto de actividades que deben realizarse para desarrollar y/o implantar o modificar el software dentro de un plazo, coste y calidad previamente establecidos, dichas actividades tienen que ser definidas y documentadas para el arranque de los servicios.
Gestión de Recursos
  Se requiere definir las actividades para asegurar el máximo aprovechamiento de los recursos utilizados en el proyecto, así como la transparente utilización de los mismos
Estructura Organizativa
  Se requiere documentar y definir las interacciones entre todos los participantes del servicio, de manera que queden claros sus roles, responsabilidades, las actividades a desarrollar y los procesos de escalamiento para poder asegurar el funcionamiento eficiente de los servicios de mantenimiento y de incidencias

## Slide 27: Modelo de relación de trabajo (Definición)
Tarificación
  La definición de los modelos de tarificación para dimensionar el esfuerzo requerido de una petición, y así homologar criterios así como la validación de el cotizador a utilizar son críticos para la implementación de los servicios de incidencias y mantenimiento
ANS
  Se requiere la definición e implementación de los niveles de servicio que ayudaran a medir la eficiencia y eficacia de los servicios implementados y a dar un seguimiento claro que permita el manejo de problemas y la solución de los mismos.
Cuadros de Mando
  Se requiere la creación un Dashboard que permita la rápida visualización de los indicadores para tener una perspectiva rápida de la operativa de los servicios, y de ese modo poder tomar decisiones rápidas y proactivas que permitan el correcto funcionamiento de los servicios
Mejora Continua
  Una vez definidos los indicadores , todos los procesos deberán ser susceptibles a mejorar de manera continua con la idea de permitir reducir costos, reducir tiempos de espera, aumentar los índices de satisfacción de los clientes y aprovechar al máximo la capacidad de todos los recursos.

## Slide 28: Modelo de relación de trabajo (Puntos a considerar)
Cada uno de estos subprocesos deberá considerar los siguientes puntos a desarrollar:
  Documentación
  Seguimiento y control
  Calidad
  Administración y Gestión
  Herramientas de Soporte

## Slide 29
Estrategia de Implementación del Servicio

## Slide 30: Estrategia de gestión del cambio
Equipo de Gestión del cambio
Formación
Assessment
Entrega y recepción
Poder transferir el conocimiento al equipo de manera adecuada.
Asegurar que las personas correctas busquen el éxito de la transición
Requerimientos de Arranque
Tener conocimiento y conciencia de la situación actual
Estar listos para el arranque
Asegurar el cambio de responsables del servicio
Comunicación
Seguimiento

## Slide 31: Adopción de procesos
Se plantean 3 etapas para la adopción de los nuevos procesos de trabajo para incidentes y mantenimientos
Implementación de Gestión de trabajo
Objetivo: Trabajar con los procesos actuales y realizar el análisis para la implementación de los procesos finales
Gestión de Trabajo (Procesos de inicio)
Gestión de trabajo (Mejora continua)
Mejorar continuamente el servicio de acuerdo a los indicadores
Objetivo: Iniciar con la medición de procesos de trabajo.
0 a 2 semanas 3 a 4 semanas 4 semanas en adelante

## Slide 32: Estrategia de Implementación del Servicio
Nombre de tarea | Duración | Comienzo | Fin
Implementación de la Fabrica de Software | 43 días | lun 26/05/14 | mié 23/07/14
Kick Off | 1 día | lun 26/05/14 | lun 26/05/14
Gestión del Cambio | 24.5 días | mar 27/05/14 | lun 30/06/14
Conformación de equipo de transición | 1 día | mar 27/05/14 | mar 27/05/14
Assessment de Aplicaciones y Procesos | 5.5 días | mar 27/05/14 | mar 03/06/14
Requerimientos de Arranque | 7.5 días | mar 27/05/14 | jue 05/06/14
•Personal Interno | 2 días | mar 03/06/14 | jue 05/06/14
•Fabrica de software | 1 día | mié 04/06/14 | jue 05/06/14
Identificación y adecuación de lugares de trabajo | 1 día | mar 27/05/14 | mar 27/05/14
Transferencia de Conocimiento | 16 días | mar 03/06/14 | mié 25/06/14
Asignación de recursos | 1 día | mar 03/06/14 | mié 04/06/14
Creación de temas y temarios | 4 días | mié 04/06/14 | mar 10/06/14
Capacitación en aplicaciones | 10 días | mar 10/06/14 | mar 24/06/14
Validación de capacitación | 1 día | mar 24/06/14 | mié 25/06/14
Entrega /Recepción | 3 días | mié 25/06/14 | lun 30/06/14
Modelo de Relación de Trabajo | 41 días | mié 28/05/14 | mié 23/07/14
Adopción de procesos | 45 días | mar 24/06/14 | mar 26/08/14
Implementación de Gestión de trabajo | 15 días | mar 24/06/14 | mar 15/07/14
Gestión de Trabajo (Procesos de inicio) | 15 días | mar 15/07/14 | mar 05/08/14
Gestión de trabajo (Mejora continua) | 15 días | mar 05/08/14 | mar 26/08/14

## Slide 33
Gracias
Best Practices